# Приложение № 1

# К Постановлению Президиума ИОООП

# от 23.10.2023 № 67-3

# Председатель ИОООП

А.Н. Мирской \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## П Л А Н

подготовки заседания Совета ИОООП 06.12.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 1 | Подготовка и направление в членские организации извещений для членов Совета, членов контрольно-ревизионной комиссии профобъединения. | до 18.11.2023 | Воронова Е.В. – отв.  Филиппова Т.В. |
| 2 | Приглашение представителей ФНПР,  Социальных партнеров.  Сбор информации об их участии. | до 20.11.2023  до 05.12.2023 | Тимохова Т.В.  Смирнов А.Е. |
| 3 | Приглашение председателей координационных советов организаций профсоюзов.  Сбор информации об их участии. | до 20.11.2023  до 05.12.2023 | Смирнов А.Е. |
| 4 | Приглашение членов Молодежного совета. | до 20.11.2023 | Пухова Л.Д.  Воронова Е.В. |
| 5 | Подготовка списков для регистрации. | до 05**.**12.2023 | Филиппова Т.В. |
| 6 | Подготовка списков выступающих, награждаемых. | до 04.12.2023 | Кульпина Е.А. |
| 7 | Подготовка доклада | До 01.12.2023 | Мирской А.Н.  Тимохова Т.В.  Смирнов А.Е. |
| 8 | Подготовка проектов постановлений  по вопросам повестки дня заседания Совета. | до 27**.**11.2023 | Смирнов А.Е.  Тимохова Т.В.  Воронова Е.В.  Королева Е.С. |
| 9 | Рассмотрение Проектов постановлений на комиссиях Совета | до 29**.**11.2023 | Председатели комиссий |
| 10 | Подготовка информационного бюллетеня о деятельности Президиума ИОООП | 29.11.2023 | Воронова Е.В.  Кульпина Е.А. |
| 11 | Внесение Президиумом ИОООП проекта постановления на рассмотрение Совета ИОООП. | 04.12.2023 | Президиум ИОООП |
| 12 | Подготовка порядка ведения заседания Совета. | до 05.12.2023 | Воронова Е.В. |
| 13 | Формирование раздаточного материала для размножения. | до 04.12.2023 | Ответственный за подготовку вопроса передает Вороновой Е.В.  Воронова ЕВ. отв. |
| 14 | Подготовка графика дежурства в день проведения заседания Совета. | до 05.12.2023 | Воронова Е.В. |
| 15 | Печать, формирование раздаточного материала. | 04.12.2023 | Лылова Т.Б.  Кульпина Е.А.  Филиппова Т.В. |
| 16 | Подготовка к организации кофе-брейка. | До 06.12.2023 | Кульпина Е.А.  Калинин А.В. |
| 17 | Подготовка зала | 06.12.2023 | Калинин А.В. |
| 18 | Обеспечение звукоусиления выступлений, видеосъемки | 06.12.2023 | Задворнов Т.Р |
| 19 | Подготовка пресс-релизов  Приглашение СМИ. | 28.11.2023 | Воронова Е.В. |
| 20 | Обеспечение явки членов Совета ИОООП, контрольно-ревизионной комиссии, профсоюзных активистов. | 06.12.2023 | Членские организации ИОООП. |

Подготовлено:

Отделом организационной,

кадровой и информационной работы ИОООП

Зав. отделом Воронова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_